## 总计划进度
H15-25(CA10）项目设计制造大纲计划（优先夹具）
序号 | 生产过程 | 工作内容 | 工期 |  | 进度计划 |  | 2015年 | [11 empty] | 2016年
[7 empty] | 11月份 | [5 empty] | 12月份 | [5 empty] | 1月份 | [5 empty] | 2月份
[5 empty] | 开始时间 | 完成时间 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 设计阶段 | 3D方案设计 | 11天 | 40天 | 2015.11.18 | 2015.11.30
2 |  | 3D方案会签 | 7天 |  | 2015.12.3 | 2015.12.10
3 |  | 3D方案整改 | 6天 |  | 2015.12.7 | 2015.12.12
4 |  | 夹具底板图校审、发放 | 3天 |  | 2015.12.12 | 2015.12.15
5 |  | 外购件校审、发放 | 3天 |  | 2015.12.14 | 2015.12.16
6 |  | 夹具2D详图设计 | 12天 |  | 2015.12.14 | 2015.12.26
7 |  | 夹具2D图校审、发放 | 11天 |  | 2015.12.17 | 2015.12.28
8 |  | 附件图校审、发放 | 6天 |  | 2015.12.28 | 2016.1.4
9 | 采购阶段 | 机械元件采购 | 18天 | 24天-37天 | 2015.12.18 | 2016.1.8
10 |  | 气动元件采购 | 24天-37天 |  | 2015.12.18 | 2016.1.15-2016.1.30
12 | 制造阶段 | 底板加工 | 32天 | 45天 | 2015.12.16 | 2016.1.20
13 |  | 零部件加工 | 34天 |  | 2015.12.20 | 2016.1.25
14 |  | 部件装配 | 16天 |  | 2016.1.11 | 2016.1.28
15 |  | 总成装配 | 16天 |  | 2016.1.15 | 2016.2.2
16 |  | 气路装配 | 18天 |  | 2016.1.18 | 2016.2.6
17 |  | 三坐标检测 | 18天 |  | 2016.1.18 | 2016.2.6
19 |  | 第一轮试焊 |  |  | 2016.2.16
计划编制： 谢雪峰2015.11.25 计划审核： 计划会签： 计划批准：
计划说明：
1.本计划按客户3D会签时间和焊车时间节点计划编制。
2.元旦预计两天假，春节预计6天假，其余计划时间不含星期天。
3.气缸采购特殊缸最晚节点为2016.1.30日。