## 总计划进度
H15-25﹙CA10夹具﹚项目优先夹具设计制造进度计划
序号 | 夹具名称 | 夹具图号 | 夹具数量 | 工序生产计划（时间）执行控制
|  |  |  | 设计阶段 | [19 empty] | 采购阶段 | [5 empty] | 零部件加工阶段 | [5 empty] | 配套 |  | 装配阶段 | [7 empty] | 测量阶段 |  |  |  | 整理/完善 |  | 检验 |  | 验证阶段 |  |  |  | 发货
|  |  |  | 3D设计 |  | 3D评审会签 |  | 3D方案整改 |  | 底板焊接图发放 |  | 外购件提单审核、发放 |  | 2D详图设计 |  | 夹具2D图发放 |  | 附件图发放 |  | 气路图发放 |  | 检测数模发放 |  | 机械元件 |  | 气动元件 |  | 电气原件 |  | 零部件加工 |  |  |  | 底板加工 |  |  |  | 部件装配 |  | 油漆 |  | 总成装配 |  | 气路装配 |  | 三坐标检测 |  | 问题整改 | [5 empty] | 试焊验证 |  | 问题整改验证
|  |  |  | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 部件数 | 计划完成 | 实际完成 | 备注 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成
1 | 风窗下横梁分总成 | LFCA10-CA10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.16; 2D详图设计 实际完成: 12.16; 夹具2D图发放 计划完成: 12.18; 夹具2D图发放 实际完成: 12.17; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.11; 检测数模发放 计划完成: 1.11; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 5; 零部件加工 计划完成: 1.5; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.6; 底板加工 计划完成: 1.7; 部件装配 计划完成: 1.8; 油漆 计划完成: 1.9; 总成装配 计划完成: 1.11; 气路装配 计划完成: 1.12; 三坐标检测 计划完成: 1.14; 问题整改 计划完成: 1.16; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
2 | 水箱上横梁外板总成一 | LFCA10-ERS320 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.16; 2D详图设计 实际完成: 12.16; 夹具2D图发放 计划完成: 12.18; 夹具2D图发放 实际完成: 12.17; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.11; 检测数模发放 计划完成: 1.11; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 7; 零部件加工 计划完成: 1.5; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.6; 底板加工 计划完成: 1.7; 部件装配 计划完成: 1.8; 油漆 计划完成: 1.9; 总成装配 计划完成: 1.11; 气路装配 计划完成: 1.12; 三坐标检测 计划完成: 1.14; 问题整改 计划完成: 1.16; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
3 | 后地板中部横梁总成 | LFCA10-RFS110 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.16; 2D详图设计 实际完成: 12.17; 夹具2D图发放 计划完成: 12.18; 夹具2D图发放 实际完成: 12.19; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.11; 检测数模发放 计划完成: 1.11; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 6; 零部件加工 计划完成: 1.5; 零部件加工 备注: HY; 底板加工 计划完成: 1.6; 底板加工 计划完成: 1.7; 部件装配 计划完成: 1.8; 油漆 计划完成: 1.9; 总成装配 计划完成: 1.11; 气路装配 计划完成: 1.12; 三坐标检测 计划完成: 1.14; 问题整改 计划完成: 1.16; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
4 | 后地板后部横梁总成一 | LFCA10-RFS120 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.19; 2D详图设计 实际完成: 12.19; 夹具2D图发放 计划完成: 12.21; 夹具2D图发放 实际完成: 12.21; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.11; 检测数模发放 计划完成: 1.11; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 6; 零部件加工 计划完成: 1.5; 零部件加工 备注: HY; 底板加工 计划完成: 1.6; 底板加工 计划完成: 1.7; 部件装配 计划完成: 1.8; 油漆 计划完成: 1.9; 总成装配 计划完成: 1.11; 气路装配 计划完成: 1.12; 三坐标检测 计划完成: 1.14; 问题整改 计划完成: 1.16; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
5 | 顶盖前横梁总成 | LFCA10-MBS10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.19; 2D详图设计 实际完成: 12.16; 夹具2D图发放 计划完成: 12.21; 夹具2D图发放 实际完成: 12.17; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.11; 检测数模发放 计划完成: 1.11; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 3; 零部件加工 计划完成: 1.5; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.6; 底板加工 计划完成: 1.7; 部件装配 计划完成: 1.8; 油漆 计划完成: 1.9; 总成装配 计划完成: 1.11; 气路装配 计划完成: 1.12; 三坐标检测 计划完成: 1.14; 问题整改 计划完成: 1.16; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
6 | 顶盖后横梁总成 | LFCA10-MBS20 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.19; 2D详图设计 实际完成: 12.17; 夹具2D图发放 计划完成: 12.21; 夹具2D图发放 实际完成: 12.18; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.11; 检测数模发放 计划完成: 1.11; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 3; 零部件加工 计划完成: 1.5; 零部件加工 备注: GQ; 底板加工 计划完成: 1.6; 底板加工 计划完成: 1.7; 部件装配 计划完成: 1.8; 油漆 计划完成: 1.9; 总成装配 计划完成: 1.11; 气路装配 计划完成: 1.12; 三坐标检测 计划完成: 1.14; 问题整改 计划完成: 1.16; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
7 | 后围总成一 | LFCA10-RE20 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.19; 2D详图设计 实际完成: 12.18; 夹具2D图发放 计划完成: 12.21; 夹具2D图发放 实际完成: 12.19; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.11; 检测数模发放 计划完成: 1.11; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 7; 零部件加工 计划完成: 1.5; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.6; 底板加工 计划完成: 1.7; 部件装配 计划完成: 1.8; 油漆 计划完成: 1.9; 总成装配 计划完成: 1.11; 气路装配 计划完成: 1.12; 三坐标检测 计划完成: 1.14; 问题整改 计划完成: 1.16; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
8 | 左/右侧围后流水槽总成 | LFCA10-SBS30L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.14; 2D详图设计 实际完成: 12.14; 夹具2D图发放 计划完成: 12.16; 夹具2D图发放 实际完成: 12.15; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.16; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: BH; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.11; 部件装配 计划完成: 1.13; 油漆 计划完成: 1.14; 总成装配 计划完成: 1.16; 气路装配 计划完成: 1.18; 三坐标检测 计划完成: 1.21; 问题整改 计划完成: 1.24; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
9 | 风窗下横梁总成 | LFCA10-CA30 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.19; 2D详图设计 实际完成: 12.18; 夹具2D图发放 计划完成: 12.21; 夹具2D图发放 实际完成: 12.19; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.16; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.11; 部件装配 计划完成: 1.13; 油漆 计划完成: 1.14; 总成装配 计划完成: 1.16; 气路装配 计划完成: 1.18; 三坐标检测 计划完成: 1.21; 问题整改 计划完成: 1.24; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
10 | 左/后纵梁前段总成 | LFCA10-RFS160L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.16; 2D详图设计 实际完成: 12.16; 夹具2D图发放 计划完成: 12.18; 夹具2D图发放 实际完成: 12.17; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.16; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 16; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.11; 部件装配 计划完成: 1.13; 油漆 计划完成: 1.14; 总成装配 计划完成: 1.16; 气路装配 计划完成: 1.18; 三坐标检测 计划完成: 1.21; 问题整改 计划完成: 1.24; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
11 | 发动机罩内板总成 | LFCA10-HD10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.17; 2D详图设计 实际完成: 12.18; 夹具2D图发放 计划完成: 12.19; 夹具2D图发放 实际完成: 12.19; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.16; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 20; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: YM; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.11; 部件装配 计划完成: 1.13; 油漆 计划完成: 1.14; 总成装配 计划完成: 1.16; 气路装配 计划完成: 1.18; 三坐标检测 计划完成: 1.21; 问题整改 计划完成: 1.24; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
12 | 后背门内板总成一 | LFCA10-BD10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.17; 2D详图设计 实际完成: 12.17; 夹具2D图发放 计划完成: 12.19; 夹具2D图发放 实际完成: 12.18; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.16; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 16; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: GQ; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.11; 部件装配 计划完成: 1.13; 油漆 计划完成: 1.14; 总成装配 计划完成: 1.16; 气路装配 计划完成: 1.18; 三坐标检测 计划完成: 1.21; 问题整改 计划完成: 1.24; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
13 | 左/右A柱加强板总成二 | LFCA10-SBS60L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.17; 2D详图设计 实际完成: 12.17; 夹具2D图发放 计划完成: 12.19; 夹具2D图发放 实际完成: 12.18; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.18; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: GH; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.12; 部件装配 计划完成: 1.14; 油漆 计划完成: 1.15; 总成装配 计划完成: 1.18; 气路装配 计划完成: 1.20; 三坐标检测 计划完成: 1.23; 问题整改 计划完成: 1.26; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
14 | 左/右后轮罩内板总成二 | LFCA10-SBS140L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.17; 2D详图设计 实际完成: 12.17; 夹具2D图发放 计划完成: 12.19; 夹具2D图发放 实际完成: 12.18; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.18; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 17; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.12; 部件装配 计划完成: 1.14; 油漆 计划完成: 1.15; 总成装配 计划完成: 1.18; 气路装配 计划完成: 1.20; 三坐标检测 计划完成: 1.23; 问题整改 计划完成: 1.26; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
15 | 左/右A柱加强板总成一 | LFCA10-SBS50L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.15; 2D详图设计 实际完成: 12.15; 夹具2D图发放 计划完成: 12.17; 夹具2D图发放 实际完成: 12.16; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.18; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.12; 部件装配 计划完成: 1.14; 油漆 计划完成: 1.15; 总成装配 计划完成: 1.18; 气路装配 计划完成: 1.20; 三坐标检测 计划完成: 1.23; 问题整改 计划完成: 1.26; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
16 | 前地板总成一 | LFCA10-FF10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.19; 2D详图设计 实际完成: 12.17; 夹具2D图发放 计划完成: 12.21; 夹具2D图发放 实际完成: 12.18; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.14; 检测数模发放 计划完成: 1.18; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 16; 零部件加工 计划完成: 1.8; 零部件加工 备注: HY; 底板加工 计划完成: 1.8; 底板加工 计划完成: 1.12; 部件装配 计划完成: 1.14; 油漆 计划完成: 1.15; 总成装配 计划完成: 1.18; 气路装配 计划完成: 1.20; 三坐标检测 计划完成: 1.23; 问题整改 计划完成: 1.26; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
17 | 左/右侧围外板加强板总成 | LFCA10-SBS120L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.16; 2D详图设计 实际完成: 12.21; 夹具2D图发放 计划完成: 12.18; 夹具2D图发放 实际完成: 12.22; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.20; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 38; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.16; 油漆 计划完成: 1.18; 总成装配 计划完成: 1.20; 气路装配 计划完成: 1.22; 三坐标检测 计划完成: 1.25; 问题整改 计划完成: 1.28; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
18 | 地板左/右下纵梁总成 | LFCA10-ERS40L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.19; 2D详图设计 实际完成: 12.19; 夹具2D图发放 计划完成: 12.21; 夹具2D图发放 实际完成: 12.21; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.20; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 18; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.16; 油漆 计划完成: 1.18; 总成装配 计划完成: 1.20; 气路装配 计划完成: 1.22; 三坐标检测 计划完成: 1.25; 问题整改 计划完成: 1.28; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
19 | 左/右C柱加强板 | LFCA10-SBS210L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.19; 2D详图设计 实际完成: 12.18; 夹具2D图发放 计划完成: 12.21; 夹具2D图发放 实际完成: 12.19; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.20; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 24; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: YM; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.16; 油漆 计划完成: 1.18; 总成装配 计划完成: 1.20; 气路装配 计划完成: 1.22; 三坐标检测 计划完成: 1.25; 问题整改 计划完成: 1.28; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
20 | 后地板前部横梁总成 | LFCA10-RFS90 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.21; 夹具2D图发放 计划完成: 12.22; 夹具2D图发放 实际完成: 12.22; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.20; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 6; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.16; 油漆 计划完成: 1.18; 总成装配 计划完成: 1.20; 气路装配 计划完成: 1.22; 三坐标检测 计划完成: 1.25; 问题整改 计划完成: 1.28; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
21 | 左/右前减振器安装座板总成 | LFCA10-ERS50L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.21; 夹具2D图发放 计划完成: 12.23; 夹具2D图发放 实际完成: 12.23; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.21; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.18; 油漆 计划完成: 1.19; 总成装配 计划完成: 1.21; 气路装配 计划完成: 1.23; 三坐标检测 计划完成: 1.26; 问题整改 计划完成: 1.29; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
22 | 水箱下横梁总成 | LFCA10-ERS290 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.18; 夹具2D图发放 计划完成: 12.22; 夹具2D图发放 实际完成: 12.19; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.21; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 14; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: YM; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.18; 油漆 计划完成: 1.19; 总成装配 计划完成: 1.21; 气路装配 计划完成: 1.23; 三坐标检测 计划完成: 1.26; 问题整改 计划完成: 1.29; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
23 | 左/右后纵梁总成3 | LFCA10-RFS190L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.21; 夹具2D图发放 计划完成: 12.23; 夹具2D图发放 实际完成: 12.22; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.21; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.18; 油漆 计划完成: 1.19; 总成装配 计划完成: 1.21; 气路装配 计划完成: 1.23; 三坐标检测 计划完成: 1.26; 问题整改 计划完成: 1.29; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
24 | 左/右B柱加强板总成 | LFCA10-SBS80L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.22; 夹具2D图发放 计划完成: 12.22; 夹具2D图发放 实际完成: 12.23; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.21; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 10; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: HY; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.18; 油漆 计划完成: 1.19; 总成装配 计划完成: 1.21; 气路装配 计划完成: 1.23; 三坐标检测 计划完成: 1.26; 问题整改 计划完成: 1.29; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
25 | 左/右后纵梁总成1 | LFCA10-RFS170L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.18; 夹具2D图发放 计划完成: 12.22; 夹具2D图发放 实际完成: 12.19; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.21; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 20; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: BH; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.18; 油漆 计划完成: 1.19; 总成装配 计划完成: 1.21; 气路装配 计划完成: 1.23; 三坐标检测 计划完成: 1.26; 问题整改 计划完成: 1.29; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
26 | 前地板总成二 | LFCA10-FF20 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.21; 夹具2D图发放 计划完成: 12.22; 夹具2D图发放 实际完成: 12.22; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.21; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 26; 零部件加工 计划完成: 1.12; 零部件加工 备注: BH; 底板加工 计划完成: 1.11; 底板加工 计划完成: 1.15; 部件装配 计划完成: 1.18; 油漆 计划完成: 1.19; 总成装配 计划完成: 1.21; 气路装配 计划完成: 1.23; 三坐标检测 计划完成: 1.26; 问题整改 计划完成: 1.29; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
27 | 左/右门槛外板总成一 | LFCA10-SBS90L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.22; 2D详图设计 实际完成: 12.19; 夹具2D图发放 计划完成: 12.24; 夹具2D图发放 实际完成: 12.21; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.23; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 16; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: GH; 底板加工 计划完成: 1.14; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.20; 油漆 计划完成: 1.21; 总成装配 计划完成: 1.23; 气路装配 计划完成: 1.25; 三坐标检测 计划完成: 1.28; 问题整改 计划完成: 1.30; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
28 | 左/右前纵梁总成一 | LFCA10-ERS90L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.21; 夹具2D图发放 计划完成: 12.22; 夹具2D图发放 实际完成: 12.22; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.23; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 18; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.14; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.20; 油漆 计划完成: 1.21; 总成装配 计划完成: 1.23; 气路装配 计划完成: 1.25; 三坐标检测 计划完成: 1.28; 问题整改 计划完成: 1.30; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
29 | 左/右后纵梁后段总成一 | LFCA10-RFS230L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.23; 2D详图设计 实际完成: 12.23; 夹具2D图发放 计划完成: 12.25; 夹具2D图发放 实际完成: 12.24; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.23; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 8; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.14; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.20; 油漆 计划完成: 1.21; 总成装配 计划完成: 1.23; 气路装配 计划完成: 1.25; 三坐标检测 计划完成: 1.28; 问题整改 计划完成: 1.30; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
30 | 左/右前纵梁前段总成 | LFCA10-ERS20L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.23; 2D详图设计 实际完成: 12.22; 夹具2D图发放 计划完成: 12.25; 夹具2D图发放 实际完成: 12.23; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.23; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 10; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.14; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.20; 油漆 计划完成: 1.21; 总成装配 计划完成: 1.23; 气路装配 计划完成: 1.25; 三坐标检测 计划完成: 1.28; 问题整改 计划完成: 1.30; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
31 | 左/右后轮罩内板总成一 | LFCA10-SBS130L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.19; 夹具2D图发放 计划完成: 12.23; 夹具2D图发放 实际完成: 12.21; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.23; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 21; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.14; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.20; 油漆 计划完成: 1.21; 总成装配 计划完成: 1.23; 气路装配 计划完成: 1.25; 三坐标检测 计划完成: 1.28; 问题整改 计划完成: 1.30; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
32 | 左/右后轮罩总成 | LFCA10-SBS190L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.23; 2D详图设计 实际完成: 12.22; 夹具2D图发放 计划完成: 12.25; 夹具2D图发放 实际完成: 12.23; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.18; 检测数模发放 计划完成: 1.23; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 18; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.14; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.20; 油漆 计划完成: 1.21; 总成装配 计划完成: 1.23; 气路装配 计划完成: 1.25; 三坐标检测 计划完成: 1.28; 问题整改 计划完成: 1.30; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
33 | 天窗版骨架总成 | LFCA10-ROS20 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.21; 2D详图设计 实际完成: 12.21; 夹具2D图发放 计划完成: 12.23; 夹具2D图发放 实际完成: 12.22; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.25; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 13; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.21; 油漆 计划完成: 1.22; 总成装配 计划完成: 1.25; 气路装配 计划完成: 1.27; 三坐标检测 计划完成: 1.29; 问题整改 计划完成: 1.31; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
34 | 机舱试制夹具 | LFCA10-ER10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.22; 2D详图设计 实际完成: 12.22; 夹具2D图发放 计划完成: 12.24; 夹具2D图发放 实际完成: 12.23; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.25; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 30; 零部件加工 计划完成: 1.23; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.25; 部件装配 计划完成: 1.27; 油漆 计划完成: 1.29; 总成装配 计划完成: 1.31; 气路装配 计划完成: 无; 三坐标检测 计划完成: 2.2; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
35 | 后地板后段总成一 | LFCA10-RFS10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.24; 夹具2D图发放 计划完成: 12.26; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.25; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 10; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.21; 油漆 计划完成: 1.22; 总成装配 计划完成: 1.25; 气路装配 计划完成: 1.27; 三坐标检测 计划完成: 1.29; 问题整改 计划完成: 1.31; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
36 | 左/右后纵梁前段加强板总成 | LFCA10-RFS220L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.24; 2D详图设计 实际完成: 12.23; 夹具2D图发放 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 实际完成: 12.24; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.25; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.21; 油漆 计划完成: 1.22; 总成装配 计划完成: 1.25; 气路装配 计划完成: 1.27; 三坐标检测 计划完成: 1.29; 问题整改 计划完成: 1.31; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
37 | 中央通道盖板总成一 | LFCA10-FFS10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.24; 夹具2D图发放 计划完成: 12.26; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.25; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 14; 零部件加工 计划完成: 1.15; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.18; 部件装配 计划完成: 1.21; 油漆 计划完成: 1.22; 总成装配 计划完成: 1.25; 气路装配 计划完成: 1.27; 三坐标检测 计划完成: 1.29; 问题整改 计划完成: 1.31; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
38 | 中央通道盖板总成二 | LFCA10-FFS20 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.26; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 10; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.20; 部件装配 计划完成: 1.22; 油漆 计划完成: 1.23; 总成装配 计划完成: 1.26; 气路装配 计划完成: 1.28; 三坐标检测 计划完成: 1.30; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
39 | 后地板后段总成二 | LFCA10-RFS20 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.26; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 10; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.20; 部件装配 计划完成: 1.22; 油漆 计划完成: 1.23; 总成装配 计划完成: 1.26; 气路装配 计划完成: 1.28; 三坐标检测 计划完成: 1.30; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
40 | 后地板前段总成一 | LFCA10-RFS50 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.26; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 11; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: GH; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.20; 部件装配 计划完成: 1.22; 油漆 计划完成: 1.23; 总成装配 计划完成: 1.26; 气路装配 计划完成: 1.28; 三坐标检测 计划完成: 1.30; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
41 | 后地板总成一 | LFCA10-RF20 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.25; 夹具2D图发放 计划完成: 12.27; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.26; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 14; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: GH; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.20; 部件装配 计划完成: 1.22; 油漆 计划完成: 1.23; 总成装配 计划完成: 1.26; 气路装配 计划完成: 1.28; 三坐标检测 计划完成: 1.30; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
42 | 左/右侧管梁连接支架总成 | LFCA10-MBS40L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.26; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 8; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: GH; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.20; 部件装配 计划完成: 1.22; 油漆 计划完成: 1.23; 总成装配 计划完成: 1.26; 气路装配 计划完成: 1.28; 三坐标检测 计划完成: 1.30; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
43 | 加油口盖总成 | LFCA10-LP10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.28; 夹具2D图发放 计划完成: 12.29; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.22; 检测数模发放 计划完成: 1.26; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 2; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.20; 部件装配 计划完成: 1.22; 油漆 计划完成: 1.23; 总成装配 计划完成: 1.26; 气路装配 计划完成: 1.28; 三坐标检测 计划完成: 1.30; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
44 | 后地板总成二 | LFCA10-RF30 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.29; 夹具2D图发放 计划完成: 12.31; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.26; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 7; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.16; 底板加工 计划完成: 1.20; 部件装配 计划完成: 1.22; 油漆 计划完成: 1.23; 总成装配 计划完成: 1.26; 气路装配 计划完成: 1.28; 三坐标检测 计划完成: 1.30; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
45 | 前舱导水板组件 | LFCA10-MBS50 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.28; 夹具2D图发放 计划完成: 12.29; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.27; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 11; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.21; 部件装配 计划完成: 1.23; 油漆 计划完成: 1.25; 总成装配 计划完成: 1.27; 气路装配 计划完成: 1.29; 三坐标检测 计划完成: 1.31; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
46 | 左/右前轮罩总成 | LFCA10-ERS80L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.28; 夹具2D图发放 计划完成: 12.29; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.27; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: YM; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.21; 部件装配 计划完成: 1.23; 油漆 计划完成: 1.25; 总成装配 计划完成: 1.27; 气路装配 计划完成: 1.29; 三坐标检测 计划完成: 1.31; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
47 | 前围板总成 二 | LFCA10-DA20 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.27; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 12; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: YM; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.21; 部件装配 计划完成: 1.23; 油漆 计划完成: 1.25; 总成装配 计划完成: 1.27; 气路装配 计划完成: 1.29; 三坐标检测 计划完成: 1.31; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
48 | 左/右前减振器安装座板总成 | LFCA10-ERS50L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.27; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 14; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: BH; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.21; 部件装配 计划完成: 1.23; 油漆 计划完成: 1.25; 总成装配 计划完成: 1.27; 气路装配 计划完成: 1.29; 三坐标检测 计划完成: 1.31; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
49 | 左/右前轮罩主体总成二 | LFCA10-ERS70L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.27; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 16; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: BH; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.21; 部件装配 计划完成: 1.23; 油漆 计划完成: 1.25; 总成装配 计划完成: 1.27; 气路装配 计划完成: 1.29; 三坐标检测 计划完成: 1.31; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
50 | 顶盖总成 | LFCA10-R10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.27; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 18; 零部件加工 计划完成: 1.18; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.21; 部件装配 计划完成: 1.23; 油漆 计划完成: 1.25; 总成装配 计划完成: 1.27; 气路装配 计划完成: 1.29; 三坐标检测 计划完成: 1.31; 问题整改 计划完成: 2.2; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
51 | 前地板左/右段总成一 | LFCA10-FFS50L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.29; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 22; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: BL; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.23; 部件装配 计划完成: 1.26; 油漆 计划完成: 1.27; 总成装配 计划完成: 1.29; 气路装配 计划完成: 2.1; 三坐标检测 计划完成: 2.2; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
52 | 左/右前轮罩主体总成一 | LFCA10-ERS60L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.29; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 18; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: YM; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.23; 部件装配 计划完成: 1.26; 油漆 计划完成: 1.27; 总成装配 计划完成: 1.29; 气路装配 计划完成: 2.1; 三坐标检测 计划完成: 2.2; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
53 | 后地板骨架总成 | LFCA10-RF10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.29; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 20; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: YM; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.23; 部件装配 计划完成: 1.26; 油漆 计划完成: 1.27; 总成装配 计划完成: 1.29; 气路装配 计划完成: 2.1; 三坐标检测 计划完成: 2.2; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
54 | 左/右C柱内板总成 | LFCA10-SBS200L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.29; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 20; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: GH; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.23; 部件装配 计划完成: 1.26; 油漆 计划完成: 1.27; 总成装配 计划完成: 1.29; 气路装配 计划完成: 2.1; 三坐标检测 计划完成: 2.2; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
55 | 左/右前纵梁前段外板总成 | LFCA10-ERS10L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.29; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 20; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: GH; 底板加工 计划完成: 1.18; 底板加工 计划完成: 1.23; 部件装配 计划完成: 1.26; 油漆 计划完成: 1.27; 总成装配 计划完成: 1.29; 气路装配 计划完成: 2.1; 三坐标检测 计划完成: 2.2; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
56 | 左/右B柱内板总成一 | LFCA10-SBS240L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 2D详图设计 实际完成: 12.23; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 夹具2D图发放 实际完成: 12.24; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.30; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 20; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: GH; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.25; 部件装配 计划完成: 1.27; 油漆 计划完成: 1.28; 总成装配 计划完成: 1.30; 气路装配 计划完成: 2.2; 三坐标检测 计划完成: 2.3; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
57 | 左/右A柱内板总成一 | LFCA10-SBS260L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.30; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 28; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.25; 部件装配 计划完成: 1.27; 油漆 计划完成: 1.28; 总成装配 计划完成: 1.30; 气路装配 计划完成: 2.2; 三坐标检测 计划完成: 2.3; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
58 | 左/右后柱总成 | LFCA10-SBS230L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.30; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 36; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: BH; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.25; 部件装配 计划完成: 1.27; 油漆 计划完成: 1.28; 总成装配 计划完成: 1.30; 气路装配 计划完成: 2.2; 三坐标检测 计划完成: 2.3; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
59 | 左/右前纵梁及前轮罩总成一 | LFCA10-ERS110L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.29; 夹具2D图发放 计划完成: 12.31; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.30; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 28; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.25; 部件装配 计划完成: 1.27; 油漆 计划完成: 1.28; 总成装配 计划完成: 1.30; 气路装配 计划完成: 2.2; 三坐标检测 计划完成: 2.3; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
60 | 侧围试制夹具 | LFCA10-SBS10L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.29; 夹具2D图发放 计划完成: 12.31; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.30; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.25; 部件装配 计划完成: 1.27; 油漆 计划完成: 1.28; 总成装配 计划完成: 1.30; 气路装配 计划完成: 2.2; 三坐标检测 计划完成: 2.3; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
61 | 总拼试制夹具 | LFCA10-MB10 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 1.30; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 计划完成: 1.22; 零部件加工 备注: JJ; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.25; 部件装配 计划完成: 1.27; 油漆 计划完成: 1.28; 总成装配 计划完成: 1.30; 气路装配 计划完成: 2.2; 三坐标检测 计划完成: 2.3; 问题整改 计划完成: 2.4; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
62 | 左/右前车门窗框及加强板总成 | LFCA10-FDS20L/R | 2 | 11.30 | 11.30 | 12.10 | 12.10 | 12.12 | 12.12 | 12.15 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.21 | 12.22 | 12.23 | 12.23 | 1.4 |  | 1.25 |  | 2.1 |  | 1.8 |  | 1.15-1.30 |  | 无 |  | 20 | 1.25 | YM | BL | 1.20 |  | 1.27 |  | 1.29 |  | 1.3 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 2.3 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.16开始
63 | 左/右后车门窗框焊接总成 | LFCA10-RDS20L/R | 2 | 11.30 | 11.30 | 12.10 | 12.10 | 12.12 | 12.12 | 12.15 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.21 | 12.21 | 12.22 | 12.22 | 1.4 |  | 1.25 |  | 2.1 |  | 1.8 |  | 1.15-1.30 |  | 无 |  | 16 | 1.25 | GQ | BL | 1.20 |  | 1.27 |  | 1.29 |  | 1.3 |  | 2.1 |  | 2.4 |  | 2.3 |  | 2.5 | [5 empty] | 2.16开始
64 | 左/右前车门内板总成一 | LFCA10-FD20L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.25; 夹具2D图发放 计划完成: 12.27; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 2.1; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 13; 零部件加工 计划完成: 1.25; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.27; 部件装配 计划完成: 1.29; 油漆 计划完成: 1.3; 总成装配 计划完成: 2.1; 气路装配 计划完成: 2.4; 三坐标检测 计划完成: 2.3; 问题整改 计划完成: 2.5; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
65 | 左/右后车门内板总成一 | LFCA10-RD20L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.25; 夹具2D图发放 计划完成: 12.27; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 2.1; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 20; 零部件加工 计划完成: 1.25; 零部件加工 备注: BH; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.27; 部件装配 计划完成: 1.29; 油漆 计划完成: 1.3; 总成装配 计划完成: 2.1; 气路装配 计划完成: 2.4; 三坐标检测 计划完成: 2.3; 问题整改 计划完成: 2.5; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
66 | 左/右后车门内板前段总成 | LFCA10-RD10L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 2.2; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 24; 零部件加工 计划完成: 1.25; 零部件加工 备注: BH; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.28; 部件装配 计划完成: 1.3; 油漆 计划完成: 1.31; 总成装配 计划完成: 2.2; 气路装配 计划完成: 2.5; 三坐标检测 计划完成: 2.4; 问题整改 计划完成: 2.6; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
67 | 左/右前车门内板分总成 | LFCA10-FD10L/R | 2 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.26; 夹具2D图发放 计划完成: 12.28; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 2.2; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 30; 零部件加工 计划完成: 1.25; 零部件加工 备注: AH; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.28; 部件装配 计划完成: 1.3; 油漆 计划完成: 1.31; 总成装配 计划完成: 2.2; 气路装配 计划完成: 2.5; 三坐标检测 计划完成: 2.4; 问题整改 计划完成: 2.6; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
68 | 后背门外板总成 | LFCA10-BD30 | 1 | 3D设计 计划完成: 11.30; 3D设计 实际完成: 11.30; 3D评审会签 计划完成: 12.10; 3D评审会签 实际完成: 12.10; 3D方案整改 计划完成: 12.12; 3D方案整改 实际完成: 12.12; 底板焊接图发放 计划完成: 12.15; 底板焊接图发放 实际完成: 12.15; 外购件提单审核、发放 计划完成: 12.16; 外购件提单审核、发放 实际完成: 12.17; 2D详图设计 计划完成: 12.28; 夹具2D图发放 计划完成: 12.30; 附件图发放 计划完成: 1.4; 气路图发放 计划完成: 1.25; 检测数模发放 计划完成: 2.2; 机械元件 计划完成: 1.8; 气动元件 计划完成: 1.15-1.30; 电气原件 计划完成: 无; 零部件加工 部件数: 10; 零部件加工 计划完成: 1.25; 零部件加工 备注: HK; 底板加工 计划完成: 1.20; 底板加工 计划完成: 1.28; 部件装配 计划完成: 1.3; 油漆 计划完成: 1.31; 总成装配 计划完成: 2.2; 气路装配 计划完成: 2.5; 三坐标检测 计划完成: 2.4; 问题整改 计划完成: 2.6; 试焊验证 计划完成: 2.16开始
106
计划编制：贺荣波 2015.12.16 计划审核： 计划会签： 计划批准：

## 进度实物图片
H15-18﹙CM5B前舱焊接夹具﹚项目计划进度实物图片
序号 | 夹具名称 | 夹具图号 | 数量 | 进度实物图片
|  |  |  | 底板 | 零部件制造 | 部件装配 | 总装（含气路）
1 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
2 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
3 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
4 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
5 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
6 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
7 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
8 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
9 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
10 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
11 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
12 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
13 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
14 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
15 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
16 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
17 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
18 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
19 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
20 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
21 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
22 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
23 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
24 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
25 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
26 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
27 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
28 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
29 |  |  | 1
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
30
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
31
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
32
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
33
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
34
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
35
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
36
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
37
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
38
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
39
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
40
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
41
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
42
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
43
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
44
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
45
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
46
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
47
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
48
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
49
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
50
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
51
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
52
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
53
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
54
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：
|  |  |  | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明： | 进度说明：